深泽县2020年财政专项扶贫资金

绩效自评报告

一、年度脱贫攻坚的基本情况

2020年全县现有建档立卡脱贫（享受政策）户为1914户3533人，稳定实现“两不愁三保障”，通过产业就业扶贫，贫困户收入持续增长。全县纳入防贫监测对象共计129户227人，采取针对针对性防贫帮扶措施，防止返贫、致贫，有效巩固了脱贫攻坚成果。

二、年度扶贫资金项目安排情况

2020年深泽县共有各级扶贫资金3160万元，其中专项扶贫资金3028万元，省级扶贫专项资金705万元，市级扶贫专项资金723万元，县级配套扶贫专项资金1732万元各级扶贫专项资金均在政府官网进行公告公示，专项扶贫资金保持增长。

2020年以来，深泽县扶贫开发和脱贫工作领导小组多次召开会议研究产业扶贫项目，按照程序确定扶贫项目，所有项目均使用扶贫专项资金建设。年度建设项目内容及资金安排均在政府官网进行公式公告。

经县政府批准，县民政局成立深泽县民德设备租赁有限公司，该公司性质为国有独资，公司成立时间为2018年8月18日，主要职责是实施扶贫产业项目。该平台受各村委会委托，利用扶贫资金实施资产收益类扶贫项目，通过购置车辆、机械设备、医疗设备租赁给相关单位，租金收益率暂时按照资金投入总额的9%确定，每年根据脱贫攻坚任务进行调整，最低不能低于同期贷款基准利率。2020年扶贫项目如下：

1、2019年第三批环境整治项目二期，该项目已完工，投资金额460.52万元；

2、2019年第四批环境整治项目二期，该项目已完工，投资金额60.8万元；

3、深泽县第二批医疗设备租赁项目二期，该项目已完工，投资金额257.3万元；

4、2020年深泽县医疗租赁项目，该项目已开工，投资金额818万元；

5、2020年车辆设备租赁项目，该项目已开工，投资金额1087.68万元；

6、消防车辆租赁项目，该项目已开工，投资金额323万元；

7、安排20.7万元进行2019年秋季、2020年春季雨露计划，对我县建档立卡贫困户家庭中,接受中高等职业教育,普通高校本科学历教育的学生和参加技能培训的青壮年劳动力进行补助。

截至2020年12月，深泽县民德设备租赁有限公司收到扶贫项目收益资金共计5368120元（已扣除税费）。收益资金安排发放情况如下：

1.村委会安置村保洁员645名（动态调整有浮动），自2020年1月至12月，每人每月发放工资500元，共计3769000元，由深泽县民德设备租赁有限公司一次性拨付到乡镇，按月发放。

2.按照“户申请、村评议、乡审核”和公开公示的程序，确定无劳动能力的贫困人口1580户2221人，每人发放720元，共计1599120元。

三、年度绩效自评工作开展情况

（一）资金投入情况

1.本级预算安排财政专项扶贫资金情况。

2020年上级要求我县投入数额不低于1545万元，2020年我县县级配套扶贫专项资金1732万元，达到投入目标数额。

- 2.财政专项扶贫资金分配和使用的合理性和规范性。

我县制定了《深泽县财政专项扶贫资金监督管理办法》（深财农【2017】14号文）、《深泽县财政专项扶贫资金实施细则》（深财农【2017】11号文），建立健全脱贫攻坚项目库入库制度,规范脱贫攻坚项目库档案管理，明确了扶贫资金使用范围，保证资金使用精准安全高效。

（二）资金拨付情况

2020年省市县三级的财政扶贫资金3160万到账以后，我县立即将财政扶贫资金进行合理分配，及时的投入到各个项目中，确保资金的高效使用。

（三）资金监管情况

1.信息公开和公告公示制度建设及执行情况。

我县制定了《深泽县财政扶贫资金公开公示制度》（深财农【2019】15号文），对资金项目信息全面进行公开和公告公示，2020年资金安排、项目库、资金分配等均在深泽县人民政府官方网站上进行了公示。我县按照精准扶贫、精准脱贫的要求，制定《深泽县扶贫产业项目申报验收报账管理办法》（深扶农【2018】3号文），制定信息公开和公告公示制度。

- 2.资金监督检查制度建设和执行情况。

我县未收到国家12317扶贫监督举报电话转办件办理事件。县本级扶贫监督举报电话为0311-83579978，已在政府官网进行公开公示。截至目前，未接收到相关举报电话。

（四）资金使用成效

1.年度资金结转结余情况。

深泽县2020年共计财政扶贫资金3160万元，截至目前共计报账3160万元，报账率100%。结转结余率为0；深泽县2019年各级财政专项资金，结转结余0万元，结余率0%，达到2019年度各级财政专项扶贫资金，结转结余率＜1%的要求；深泽县各级财政专项资金不存在结转结余2年以上的资金。

- 2.贫困人口退出和巩固提升情况。

2020年全县共有建档立卡脱贫（享受政策）户为1922户3562人，稳定实现“两不愁三保障”，通过产业就业扶贫，贫困户收入持续增长。全县纳入防贫监测对象共计129户227人，采取针对针对性防贫帮扶措施，防止返贫、致贫，有效巩固了脱贫攻坚成果。

- 3.资金统筹整合使用成效。

- 我县制定了《深泽县财政专项扶贫资金实施细则》（深财农【2017】11号文），《深泽县扶贫产业项目申报验收报账管理办法》（深扶农【2018】3号文），确保扶贫资金支出、使用规范，保证扶贫资金高效投入到项目运营中去。

- 4.资金精准使用情况。

2020年扶贫项目精准帮扶本年度脱贫人口，总项目年收益人均可达1537元，有效带动贫困人口脱贫；我县制定了《深泽县扶贫产业项目申报验收报账管理办法》（深扶农【2018】3号文），2019—2020年度扶贫项目严格按照户申请、村评议、乡镇审核、县审定的流程进入脱贫攻坚项目库，财政专项扶贫资金安排的项目均出自项目库。

（五）加减分项

1.资金投入情况。

2020年深泽县共有各级专项扶贫资金3160万元，高于去年。其中省级扶贫专项资金705万元；市级扶贫专项资金723万元；县级配套扶贫专项资金1732万元，同比增加55万。

- 2.机制创新情况。

建立健全扶贫管理制度。我县出台了《深泽县扶贫产业项目申报验收报账管理办法》（深扶农【2018】3号文）、《深泽县财政专项扶贫资金实施细则》（深财农【2017】11号文），为扶贫工作开展提供政策依据。在项目资金的支出上，严格遵守财务制度，切实保障扶贫项目和资金在阳光下运行；充分利用监控平台及时录入扶贫资金，实现了扶贫资金从分配下达到使用的监控机制；严格落实防返贫长效机制，预防低收入人群滑落致贫及已脱贫户返贫现象发生。

3.违规违纪情况。

我县2020年上级审计、纪检监察、巡视、扶贫督查巡查、日常监管和专项核查检查等未发现违纪违法使用财政专项扶贫资金的问题。

- 4.日常工作情况。

2020年的扶贫工作中，我县按时上报材料信息、报表、问题整改等情况，保证各项内容的及时性、完整性、真实性。及时更新和维护全国扶贫开发信息系统情况，包括扶贫资金到账、安排、公告公示、文件上传。及时维护和更新县级脱贫攻坚项目库建设信息情况，系统问题及时整改。

- 工作存在问题及意见建议

此次绩效考核发现我县级扶贫公示内容中个别公示文件缺少监督电话，部分乡镇项目库缺少资金收益金发放公示照片。下一步，立即完善相关网站的公示内容，并配合乡镇完善项目库资料。

深泽县民政局

2021年6月3日